Zápis z 10. rozšířeného zasedání

Rady Výzkumného centra Data – Algoritmy – Rozhodování

konaného  dne 3. 12. 2010 18.30 -20.00 v Jindřichově Hradci.

Přítomni:

Dr. Ing. Pavel Ettler (Compureg Plzeň, s.r.o.)

Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., ředitel (ÚTIA AV ČR, v.v.i.)

Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. (ÚTIA AV ČR, v.v.i.)

Helena Hamplová (Empo Praha, spol. s r.o.)

Doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. – tajemník Rady Centra (ÚTIA AV ČR, v.v.i.)

Prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (FEKT VUT Brno)

RNDr. Martin Janžura, CSc., zástupce příjemce (ÚTIA AV ČR, v.v.i.)

Prof. Radim Jiroušek, DrSc. (ÚTIA AV ČR, v.v.i.)

Prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc., vedoucí Centra (ÚTIA AV ČR, v.v.i.)

Prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (SVF STU Bratislava)

Prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. (ÚVAFM OU, Ostrava)

Prof. Irina Perfilieva, CSc. (ÚVAFM OU, Ostrava)

Mgr. Jan Peroutka (Telefónica O2 Business Solution, spol. s r.o.)

Ing. Dr. Jiří Plíhal (e4t electronics for transportation s.r.o.)

Doc. RNDr. Jan Rauch, CSc. (FIS VŠE, Praha)

Prof. Ing. Miloslav Šimandl, CSc. (FAV ZČU, Plzeň)

Prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc. (FEL ČVUT, Praha)

Prof. RNDr. Milan Vlach, DrSc. (MFF UK, Praha)

Omluveni:

Prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. (MFF UK, Praha)

Ing. Jan Gruntorád (CESNET, Praha)

Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. (OASA COMPUTERS, s.r.o.)

Doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. (ŠKODA Auto a.s.)

Doc. RNDr. Jan Mareš, CSc. (FJFI ČVUT, Praha)

Doc. RNDr. Ladislav Nedbal, CSc. (UFB JčU, Nové Hrady)

Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. (OPF SU, Karviná)

Ing.  Jiří Řehák (Eltodo dopravní systémy, s.r.o.)

Prof. MUDr. Marin Šámal, DrSc. (ÚNM 1. LF UK, Praha)

Doc. RNDr. Jana Talašová, CSc. (PřF UP, Olomouc)

Program:

- Shrnutí průběžných zpráv partnerů o realizaci projektu za období I-IX 2010

- Změny v projektovém a řešitelských týmech

- Příprava periodické zprávy za rok 2010

- Plánované aktivity na rok 2011

- Různé

Jednání řídil Prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc. - vedoucí Centra. Na úvod přivítal všechny účastníky rozšířeného zasedání Rady a informoval o tom, že podle požadavků MŠMT byla Rada doplněna o další externí členy. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů Rady, takže jednání je usnášeníschopné.

Ad 1)

Jednotliví spoluřešitelé zaslali dle požadavku vedení Centra průběžné kontrolní informace za tři čtvrtletí roku 2010, které prokázaly adekvátní realizaci projektu u všech spolupříjemců s dílčími změnami v čerpání ostatních běžných nákladů (plnění rozpočtu v závazných položkách tímto není ovlivněno).

Usnesení:  Rada se seznámila s výsledky průběžné kontroly a neshledala problémy v realizaci projektu.

Ad 2)

Rada  projednala personální změny u následujících subjektů:

ÚTIA AV ČR:

Asistentka Centra nastoupila po mateřské dovolené na poloviční úvazek.

Došlo k navýšení úvazku u M. Hatky na 100%, přijetí V. Lína (od července 2010, úvazek 50%) a V. Sečkářové (od září 2010, úvazek 50%), pozastavení úvazku u R. Hofmana a snížení u V. Šmídla v souvislosti s novým grantem. Od října 2010 byli do Centra přijati noví doktorandi: O. Tichý (úvazek 30%), M. Krupička (úvazek 30 %), V. Remeš (úvazek 30 %). Centrum v tomto roce postihla tragická ztráta dvou předních výzkumníků I.Vajdy a J.Novovičové.

ÚVAFM OU:

Od 1.1. 2010 jsou v DAR zaměstnány doktorandky P. Hoďáková (40 %), I. Tomanová (40 %) a L. Vavříčková (40 %).

FAV ZČU

Ing. J. Duník, Ph.D. rozvázal k 30.9.2010  pracovní poměr s FAV, nahradí jej Ing. L. Král, Ph.D.

ŠKODA AUTO

Pro rok 2011 se připravují některé personální změny -  náhrada za Ing. J. Vasila, Mgr. P. Dytrychovou a Bc. P. Pavlovou.

Telefónica O2 Business Solutions:

Namísto Ing. Ivo Šimka je novým spoluřešitelem zastupujícím v DAR tento subjekt Mgr. Jan Peroutka. Změna je formálně nahlášena MŠMT a registrována formou Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory. Dále došlo k obměně týmu vzhledem k úmrtí Ing. Mgr. M.Vaverky  a ukončení pracovního poměru Ing. L. Častorála a Ing. J. Kepiče.  Nově se začlenili   L. Petro (úvazek 50%), Ing. J. Červený (úvazek 40%) a M. Soukup  (úvazek 40%).

VUT  Brno:

Do týmu byli během roku 2010 ke stabilní skupině klíčových pracovníků flexibilně přiřazováni podle potřeby a možností s menšími úvazky mladí pracovníci – doktorandi a postdoktorandi: Mgr. D. Hemzal, Ph.D., Ing. J. Gazárek, Ing. J. Odstrčilík,  Ing. Malínský, Ing. Peter, Ing. J. Roleček. Člen týmu Ing. M. Havlíček je dlouhodobě na stáži v USA a Mgr. I. Peterlík na postíc pobytu ve Francii. Od konce srpna není na DAR zaměstnán Ing. J. Roleček, který standardně po 4. roce ukončil Ph.D. studium, a dále doktorandi Malínský a Peter, kteří jsou na stáži v Bergenu. Od Nového roku se předpokládá začlenění jednoho až dvou nových doktorandů (Ing. M. Lamoš a Mgr. A.Sireis ze Sýrie s úvazky 25%)

Usnesení: Rada schvaluje dílčí personální změny řešitelských týmů, které zásadně nemění kvalifikační strukturu pracovníků, a bere na vědomí změnu spoluřešitele u subjektu Telefónica O2 Business Solutions.

Ad 3)

Účastníci zasedání projednali přípravu periodické zprávy za rok 2010. Bude se postupovat obvyklým způsobem – kromě vyplnění formalizovaných údajů v systému eProjekty (odevzdání s podpisy vedoucího Centra a ředitele ÚTIA do 15.2.2011) je vhodné vypracovat a zveřejnit na www stránkách Centra jako Interní publikaci DAR běžnou výroční zprávu.  Garanti a spoluřešitelé budou požádáni o předání svých dílčích zpráv do 10.1.2011 tak, aby kompletní zpráva a její strukturovaná verze mohly být připraveny v daném termínu.

Usnesení: Rada schválila postup přípravy periodické zprávy.

Ad 4)

Plán výzkumných aktivit Centra na rok 2011 byl obsažen již v žádosti o prodloužení projektu na léta 2010-11. Z průběhu řešení v letošním roce a vyjádření garantů jednotlivých výzkumných oblastí nevyplývá potřeba změn náplně výzkumu, a proto se z tohoto plánu bude vycházet.

Usnesení: Rada schválila plán výzkumných aktivit Centra na rok 2011.

Ad 5)

- Spoluřešitelé a garanti výzkumných oblastí byli požádáni o kontrolu a případné doplnění informací o aktivitách do informační platformy e-Synergy (web DARu): konkrétně informace o publikacích, přednáškách, cestách, hostech a aplikacích. Tyto informace jsou mj. podkladem pro přípravu periodické zprávy.

- M.Janžura informoval o přípravě publikace „The Best of DAR“ s přehledovými články a

významnějšími výsledky (jako zvláštní číslo časopisu Kybernetika v rozsahu 150-170 stran s předpokládaným vydáním roku 2011).  Probíhá recenzní řízení.

- V souvislosti s tím M. Mareš připomněl nutnost informovat příjemce (ÚTIA AV ČR) a koordinační pracovníky Centra o všech dosažených výstupech, na kterých se DAR případně i jenom částečně podílel.

- Proběhla diskuze o možnostech další spolupráce mezi zúčastněnými subjekty projektu DAR. Přítomní se shodli na tom, že budou zvažovat její možnosti s ohledem na své odborné zaměření.

- O. Štěpánková připomněla, že ČSKI uděluje Svobodovy ceny za nejlepší disertační práce, a vyzvala k účasti s pracemi vzniklými v rámci DAR.

Všechna usnesení byla přijata přítomnými členy Rady jednomyslně.

Zapsal:  Jiří Ivánek 								Zápis schválil:  Milan Mareš

# Comments

Lépe by mi sedělo male „n“