Zápis z 5. zasedání Rady Výzkumného centra Data – Algoritmy – Rozhodování

konaného  dne 10. 12. 2006 ve 20 hodin v souvislosti s konferencí DAR v Třešti.

Přítomni:

Členové Rady:

Prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc., vedoucí Centra

RNDr. Martin Janžura, CSc., zástupce příjemce (ÚTIA AV ČR)

Dr. Ing. Pavel Ettler (Compureg, Plzeň)

Prof. Radim Jiroušek, DrSc. (ÚTIA AV ČR)

Helena Hamplová (Empo, Praha)

Prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (FEKT VUT Brno)

Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. (OASA COMPUTERS, Ostrava)

Ing. Martin Tax (Deltax Systems, Praha)

Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. (FAV ZČU, Plzeň)

Hosté:

Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

Doc. Ing. Igor Vajda, DrSc.

Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.

Ing. Dušan Vaněk

Tajemník Rady: Doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.

Omluveni:

Doc. RNDr. Ladislav Nedbal, CSc. (UFB JčU, Nové Hrady)

Prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. (ÚNM 1. LF UK, Praha)

Ing. Jiří Řehák (ELTODO)

Prof. Vilém Novák, DrSc. (ÚVAFM OU, Ostrava)

Program:

1. Průběžná kontrola realizace projektu 
  2. Projednání dílčích personálních změn 
  3. Restrukturalizace rozpočtu ostatních běžných výdajů na rok 2007 
  4. Příprava výroční zprávy 
  5. Různé

Jednání řídil vedoucí Centra Prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc.

Ad 1)

Jednotliví spoluřešitelé zaslali dle požadavku vedení Centra průběžné kontrolní informace za tři čtvrtletí roku 2006, které prokázaly adekvátní realizaci projektu u všech spolupříjemců s dílčími změnami v čerpání ostatních běžných nákladů (plnění rozpočtu v závazných položkách tímto není ovlivněno).

Usnesení:  Rada se seznámila s výsledky průběžné kontroly a neshledala problémy v realizaci projektu.

Ad 2)

Rada projednala dílčí personální změny řešitelských týmů u následujících subjektů:

ÚTIA AV ČR

Činnost v Centru DAR ukončil k 30.6.2006 Mgr. Radim Lněnička z důvodu rozvázání pracovního poměru. Složení řešitelského týmu v ÚTIA AV ČR bude v příštím roce zachováno s menšími změnami v pracovních úvazcích v souvislosti s návratem některých doktorandů ze zahraničních studijních pobytů a zavedením nových mzdových tarifů.

VUT  Brno

Pracovní úvazky doktorandů byly v roce 2006 měněny flexibilně podle potřeb projektu, přičemž mzdy jsou hrazeny z plánované částky mezd v rámci centra DAR.

Ing. Adam Filipík  (září – prosinec) 				úvazek 1/2

Mgr. Dušan Hemzal (MU – leden – srpen)			úvazek 1/3

Ing. Libor Kubečka (leden – červen)				úvazek 1/2

Mgr. Igor Peterlík (MU – leden-červen, říjen – prosinec) 	úvazek 1/2

Ing. Jiří Začal (leden – prosinec) 				úvazek 1/2

Pro rok 2007 se předpokládá zapojení Mgr. Hemzala na třetinový úvazek. Zapojení doktorandů do projektu a jejich pracovní úvazky (v předpokládaném rozsahu 25% až 50% ) budou flexibilně upravovány podle potřeb projektu.

FAV ZČU

V roce 2006 došlo pouze k minimálnímu zpřesnění rozsahu úvazků u Ing. Ivo Punčocháře a Ing. Jindřicha Duníka.

DELTAX a.s.

Činnost v Centru DAR ukončil k 30.6.2006 Pavel Kotyza z důvodu rozvázání pracovního poměru, nahradil jej Ing. Ondřej Kupča. Pro rok 2007 se předpokládá zapojení Ing. Jiřího Borovce.

ÚVAFM OU

Bude hledána náhrada za jednoho pracovníka, který končí pracovní poměr.

Usnesení: Rada schvaluje dílčí úpravy personálního zajištění činnosti Centra, které zásadně nemění kvalifikační strukturu pracovníků.

Ad 3)

Vedoucí Centra informoval o negativním výsledku žádosti na MŠMT o navýšení uznaných nákladů na rok 2007 s odkazem na usnesení vlády ze dne 25.září t.r., které MŠMT umožňuje zajistit pouze přijaté závazky. Návrhy na nezbytnou restrukturalizaci rozpočtu v položkách provozních nákladů předložily subjekty S1-4 (viz příloha). Při změnách byl kladen důraz na zachování možností mladých vědeckých pracovníků.

Usnesení:  Rada schvaluje nezbytnou restrukturalizaci rozpočtu na rok 2007, která bude předána poskytovateli. Rada konstatuje, že změny v rozpočtu znamenají větší nároky na výběr financovaných činností, ale neohrozí plnění podstatných aktivit k dosažení dílčích cílů Projektu.

Ad 4)

Rada se seznámila s tím, že MŠMT požaduje vypracování periodické zprávy v systému eProjekty v nové struktuře a její předání se všemi podpisy zástupců zúčastněných subjektů MŠMT do 31.1.2007. Konstatovala, že ve formální struktuře tabulek v systému eProjekty jsou stále chyby, na které bylo již před rokem MŠMT upozorněno. Navíc je nyní jako příloha požadována ucelená zpráva pro posuzovatele a odbornou veřejnost.  Z těchto důvodů Rada doporučuje postupovat obdobně jako v minulém roce – kromě vyplnění formalizovaných údajů v systému eProjekty vypracovat a zveřejnit na www stránkách Centra jako Interní publikaci DAR  kompletní výroční zprávu, v níž budou mimo jiné podrobně popsány výsledky řešení v jednotlivých výzkumných oblastech na základě partnery a garanty dodaných podkladů.

Dále Rada diskutovala naplnění nově zavedené kategorie Aktivity v popisu plnění projektu a dohodla se, že jí ve specifikacích činnosti Centra odpovídají ověřitelné etapy dílčích cílů, které garantují jednotlivá řešitelská pracoviště. Garanti a spoluřešitelé budou požádáni o předání svých dílčích zpráv do 8.1.2007 tak, aby kompletní zpráva a její strukturovaná verze mohly být připraveny k podpisu v polovině ledna. Osnova dílčích zpráv bude připravena do 18.12.2006 s ohledem na nové požadavky.

Usnesení: Rada schvaluje zvolený postup přípravy výroční zprávy.

Ad 5) Různé

- doc. Ivánek připomněl nutnost soustavného doplňování záznamů do informační platformy Centra a jejich zúplnění za rok 2006;

- v RIV jsou požadovány české názvy publikací – garanti jsou žádání o jejich uvedení v podkladech pro výroční zprávu;

- prof. Flusser informoval o konání semináře doktorandů 26.5. – 1.6. 2007 na Mariánské.

Výše uvedená usnesení byla přijata bez výhrad.

Zápis schválil: prof. Milan Mareš

Příloha: Uznané náklady subjektů S1 – S4 pro rok 2007 a Uznané náklady Projektu pro rok 2007.